## Дефектовка №1
1.8 | Коэфф. для стоимости работ | Трудозатр, чел/час: |  | 28.64 |  | Работа |  | Материал | Всего | type | Ремонтно отделочные работы | [7 empty] | дефектовка | 445924aa-8392-41ef-8d64-4a36ede7bbb4 | 1 | не облагается
1.04 | Коэфф. для стоимости материалов | Мат-лы, тонн: |  | 0 | См. стоимость: | 82848.6 |  | 0 | 82848.6 | itogi
0% | ВНС | Мусор, тонн: |  | 2.97 | План. затраты: | 46027 |  | 0 | 48328.35 | itogi | [8 empty] | 9.1.0.5
0% | ЛНИ | Скрыть детали |  | Показать детали | УЧР / УЧП: |  |  | 41.67% | 34520.25 | itogi | [8 empty] | 1
Ремонтно отделочные работы | [7 empty] | Столбцы сметы |  | ved |  |  | Трудозатр единицы, чел/час | Масса единицы, тонн | Раз ряд | Трудо затраты, чел/час | Масса мусора, тонн | Масса материала, тонн
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |  | k | Сметная цена | Сметная стоимость | shapka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 5 | 6 | shapka |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
mr
1 | Раздел: Ванная | [8 empty] | razd
vps
1 | Подготовка(грунтование 2 раза,обеспыливание,заделка трещин) | м2 | 79 | 33 | 2607 | дс | 1.8 | 59.4 | 4692.6 | pr | a1e1ebf4-7e9c-4a6e-8780-a6d9d88e1893 |  | 0.2 | 0.027 | 3 | 15.8 | 2.13
2 | Установка маяков | м2 | 79 | 40 | 3160 | дс | 1.8 | 72 | 5688 | pr | 28740349-9725-4eab-881f-9f7c88357661 |  | 0.16 | 0.00017 | 3 | 12.64 | 0.01
3 | Монтаж демферной ленты по периметру(по факту) | пог.м | 70 | 30 | 2100 | дс | 1.8 | 54 | 3780 | pr | 367594f4-0248-45eb-96ee-8dff83b9aa0a | . | 0 | 0.0005 |  | 0 | 0.04
4 | Стяжка пола до 20 мм (наливной ) + 100 руб. за каждые 10мм к цене стяжки | м2 | 79 | 220 | 17380 | дс | 1.8 | 396 | 31284 | pr | 8d93fc2b-3518-4f34-ad2a-7c0db0443af8 | . | 0 | 0.01 |  | 0 | 0.79
5 | Уборка,перенос различных придметов в помещение | шт | 1 | 1500 | 1500 | дс | 1.8 | 2700 | 2700 | pr | 862645c2-35e0-4bda-9888-7d0300601ae9 |  | 0.2 | 0 | 4 | 0.2 | 0
6 | Укладка кварцвинила на подложку | м2 | 79 | 170 | 13430 | дс | 1.8 | 306 | 24174 | pr |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
nps
Итого по разделу: |  |  |  |  | 40177 |  | Итого по разделу: |  | 72318.6 | irazd | [5 empty] | 28.64 | 2.97 | 0
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 40177 |  | в т.ч. стоимость работ: |  | 72318.6 | irazdp
в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  |  | 0 |  | в т.ч. стоимость материалов: |  | 0 | irazdm
mr
2 | Раздел: ванная | [8 empty] | razd
vps
1 | Чистка стыков перед затиркой | пог.м | 15 | 60 | 900 | дс | 1.8 | 108 | 1620 | pr |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Затирка плитки сух.смесями шов 45 градусов | пог.м | 15 | 330 | 4950 | дс | 1.8 | 594 | 8910 | pr |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
nps
Итого по разделу: |  |  |  |  | 5850 |  | Итого по разделу: |  | 10530 | irazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 5850 |  | в т.ч. стоимость работ: |  | 10530 | irazdp
в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  |  | 0 |  | в т.ч. стоимость материалов: |  | 0 | irazdm
mr
Итого по разделам: |  |  |  |  | 46027 |  | Итого по разделам: |  | 82848.6 | itog | [5 empty] | 28.64 | 2.97 | 0
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 46027 |  | в т.ч. стоимость работ: |  | 82848.6 | itogp
в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  |  | 0 |  | в т.ч. стоимость материалов: |  | 0 | itogm
empt
Прочие расходы: |  | 5% |  |  | 2301.35 |  |  |  |  | nr
Итого по ведомости: |  |  |  |  | 48328.35 |  |  |  |  | ived
empt
Надбавки и скидки для сметы (Подвал сметы) | [9 empty] | empt
empt
Итого по разделам: | [8 empty] | 82848.6 | smitograzd
lz_nothi
НДС: | [8 empty] | не облагается | nds
Всего по смете: | [8 empty] | 82848.6 | smitog
endall

## Смета №1
Утверждаю: |  | Согласовано: | [6 empty] | Смета | 1 | Ремонтно отделочные работы | 1 | 2026-02-19 |  | смета | 445924aa-8392-41ef-8d64-4a36ede7bbb4 | 1 | не облагается
Генеральный директор ЗАО "Заказчик" |  | Генеральный директор ООО РСК ДОММАСТЕР | [6 empty] | Ремонтно отделочные работы | г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 |  |  |  |  | 6-графка (книжная)
/ Иванов И.И. / |  | / Тимербулатов Зинур Динарович / | [7 empty] | 2026-02-19 | 0 | 0:00 | 0 |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | в соответствии с Договором | в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента начала работ | 2 (два) года | В течение 5 (пяти) банковских дней
19.02.2026 м.п. |  | 19.02.2026 м.п. | [6 empty] | ООО РСК ДОММАСТЕР | ЗАО "Заказчик" |  |  |  |  | 9.1.0.5
Смета № 1 | [8 empty] | a26301f9-78db-4940-86ed-8f0ba2ce8b8e | 8e85a709-e4d3-4c09-bb8a-7bd8d9487ef2 |  |  |  |  | 1
на Ремонтно отделочные работы по адресу: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 | [14 empty] | TRUE
Приложение № 1 | [14 empty] | TRUE
к Договору № _____ от 19.02.2026г. | [14 empty] | TRUE
|  |  |  | Сметная стоимость: | 82848.6
|  |  |  | Стоимость работы: | 82848.6
составлена в уровне текущих цен на Февраль 2026г. |  |  |  | Стоимость материалов: | 0
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[6 empty] | mr | [7 empty] | 274578e1-3367-44d0-a423-7540a6899bc8
1 | Раздел: Ванная |  |  |  |  | razd | [7 empty] | 926265f7-c97d-4f52-ab25-d741a385c40d
1 | Подготовка(грунтование 2 раза,обеспыливание,заделка трещин) | м2 | 79 | 59.4 | 4692.6 | pr | a1e1ebf4-7e9c-4a6e-8780-a6d9d88e1893 | [6 empty] | 5c7fadd1-e67a-4cc5-862b-ee5b43e62af6
2 | Установка маяков | м2 | 79 | 72 | 5688 | pr | 28740349-9725-4eab-881f-9f7c88357661 | [6 empty] | 349f053d-bcfd-46ba-96dd-8770f6620208
3 | Монтаж демферной ленты по периметру(по факту) | пог.м | 70 | 54 | 3780 | pr | 367594f4-0248-45eb-96ee-8dff83b9aa0a | . | [5 empty] | ab6d014c-7f9a-4549-8dc0-d4eb6d52f454
4 | Стяжка пола до 20 мм (наливной ) + 100 руб. за каждые 10мм к цене стяжки | м2 | 79 | 396 | 31284 | pr | 8d93fc2b-3518-4f34-ad2a-7c0db0443af8 | . | [5 empty] | a2168c60-0820-4501-844b-19c490ed9a3c
5 | Уборка,перенос различных придметов в помещение | шт | 1 | 2700 | 2700 | pr | 862645c2-35e0-4bda-9888-7d0300601ae9 | [6 empty] | 88954e44-f4b8-4067-9c59-744fad92700f
6 | Укладка кварцвинила на подложку | м2 | 79 | 306 | 24174 | pr | [7 empty] | db5169b1-b704-495b-9b1e-3f64742ce051
Итого по разделу |  |  |  |  | 72318.6 | irazd | [7 empty] | aa4ff4de-da9f-4178-b3d4-3c38b5bf5b42
[6 empty] | mr | [7 empty] | 66eaf783-850b-4ad2-8893-549c66d5ec9a
2 | Раздел: ванная |  |  |  |  | razd | [7 empty] | e2b3bea7-6d00-45a0-a852-b79027bf2add
1 | Чистка стыков перед затиркой | пог.м | 15 | 108 | 1620 | pr | [7 empty] | 08968397-6063-4f3f-ba90-3cdc6d2d0a33
2 | Затирка плитки сух.смесями шов 45 градусов | пог.м | 15 | 594 | 8910 | pr | [7 empty] | e4e986f8-64b7-4517-8c5d-454716ac8380
Итого по разделу |  |  |  |  | 10530 | irazd | [7 empty] | b9f24bce-ecdc-4ea0-84cd-62e4cc7ebd5c
[6 empty] | mr | [7 empty] | 538a5c03-f9ab-4ea9-88b0-1470611b5735
Итого по разделам |  |  |  |  | 82848.6 | smitograzd | [7 empty] | d0f129d9-80a6-4c71-8db1-b6fab8b46569
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 82848.6 | itogp | [7 empty] | e6e9bba0-a3cb-44d3-9b49-1f151e4c7fed
в т.ч. стоимость материалов и машин: |  |  |  |  | 0 | itogm | [7 empty] | ab8f8a88-c5b2-437b-ac42-b5549c082c37
[6 empty] | lz_nothi | [7 empty] | c087fcd8-3bd3-450d-8577-cc76e482af6f
НДС: |  |  |  |  | не облагается | nds | [7 empty] | b5cab0f9-1348-409f-9054-63ed3026c5f3
Всего по смете |  |  |  |  | 82848.6 | smitog | [7 empty] | b8fdbd52-322f-4372-aeb9-3af97eeb659d
Составил: ___________________________________ / ______________________________________ /
Проверил: ___________________________________ / ______________________________________ /

## КС-2 №1
[5 empty] | Унифицированная форма № КС- 2 |  |  |  |  | Ремонтно отделочные работы | г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 |  |  |  | кс-2 | 9008c503-baca-49a2-b550-26e32b81683f | 1 | не облагается
[5 empty] | Утверждена постановлением Госкомстата России | [9 empty] | 445924aa-8392-41ef-8d64-4a36ede7bbb4
[5 empty] | от 11.11.99 № 100 |  |  |  | TRUE | [5 empty] | 9.1.0.5
[7 empty] | Код |  | FALSE | a26301f9-78db-4940-86ed-8f0ba2ce8b8e | 8e85a709-e4d3-4c09-bb8a-7bd8d9487ef2 | 8e85a709-e4d3-4c09-bb8a-7bd8d9487ef2
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор: |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: 8 (495) 123-45-67 |  |  |  | по ОКПО | 23232321 | [6 empty] | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: 8 (495) 123-45-67
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  | 23232321
Заказчик: |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: 8 (495) 123-45-67 |  |  |  | по ОКПО | [7 empty] | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: 8 (495) 123-45-67
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  | 61145824
Подрядчик: |  | ООО РСК ДОММАСТЕР, 453261, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Уфимская, д. 37 к. А , тел: 89174806003 |  |  |  | по ОКПО | [7 empty] | ООО РСК ДОММАСТЕР, 453261, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Уфимская, д. 37 к. А , тел: 89174806003
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Ремонтно отделочные работы, г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 | [11 empty] | Ремонтно отделочные работы, г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
наименование, адрес
Объект: |  | Ремонтно отделочные работы | [11 empty] | Ремонтно отделочные работы
|  | наименование |  |  |  | Вид деятельности по ОКВД
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[6 empty] | дата | 2026-02-19
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчётный период
[6 empty] | с | по
|  | АКТ | 1 | 2026-02-19 |  | 2026-02-19 | 2026-02-19
О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | 82848.6 | руб.
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по порядку | по смете |  |  |  | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[8 empty] | mr |  |  |  |  | 274578e1-3367-44d0-a423-7540a6899bc8
1 | Раздел: Ванная | [6 empty] | razd |  |  |  |  | 926265f7-c97d-4f52-ab25-d741a385c40d
1 | 1 | Подготовка(грунтование 2 раза,обеспыливание,заделка трещин) |  | м2 | 79 | 59.4 | 4692.6 | pr |  |  |  |  | 5c7fadd1-e67a-4cc5-862b-ee5b43e62af6
2 | 2 | Установка маяков |  | м2 | 79 | 72 | 5688 | pr |  |  |  |  | 349f053d-bcfd-46ba-96dd-8770f6620208
3 | 3 | Монтаж демферной ленты по периметру(по факту) |  | пог.м | 70 | 54 | 3780 | pr |  |  |  |  | ab6d014c-7f9a-4549-8dc0-d4eb6d52f454
4 | 4 | Стяжка пола до 20 мм (наливной ) + 100 руб. за каждые 10мм к цене стяжки |  | м2 | 79 | 396 | 31284 | pr |  |  |  |  | a2168c60-0820-4501-844b-19c490ed9a3c
5 | 5 | Уборка,перенос различных придметов в помещение |  | шт | 1 | 2700 | 2700 | pr |  |  |  |  | 88954e44-f4b8-4067-9c59-744fad92700f
6 | 6 | Укладка кварцвинила на подложку |  | м2 | 79 | 306 | 24174 | pr |  |  |  |  | db5169b1-b704-495b-9b1e-3f64742ce051
Итого по разделу | [6 empty] | 72318.6 | irazd |  |  |  |  | aa4ff4de-da9f-4178-b3d4-3c38b5bf5b42
[8 empty] | mr |  |  |  |  | 66eaf783-850b-4ad2-8893-549c66d5ec9a
2 | Раздел: ванная | [6 empty] | razd |  |  |  |  | e2b3bea7-6d00-45a0-a852-b79027bf2add
1 | 1 | Чистка стыков перед затиркой |  | пог.м | 15 | 108 | 1620 | pr |  |  |  |  | 08968397-6063-4f3f-ba90-3cdc6d2d0a33
2 | 2 | Затирка плитки сух.смесями шов 45 градусов |  | пог.м | 15 | 594 | 8910 | pr |  |  |  |  | e4e986f8-64b7-4517-8c5d-454716ac8380
Итого по разделу | [6 empty] | 10530 | irazd |  |  |  |  | b9f24bce-ecdc-4ea0-84cd-62e4cc7ebd5c
[8 empty] | mr |  |  |  |  | 538a5c03-f9ab-4ea9-88b0-1470611b5735
Итого по разделам | [6 empty] | 82848.6 | smitograzd |  |  |  |  | d0f129d9-80a6-4c71-8db1-b6fab8b46569
в т.ч. стоимость работ: | [6 empty] | 82848.6 | itogp |  |  |  |  | e6e9bba0-a3cb-44d3-9b49-1f151e4c7fed
в т.ч. стоимость материалов и машин: | [6 empty] | 0 | itogm |  |  |  |  | ab8f8a88-c5b2-437b-ac42-b5549c082c37
[8 empty] | lz_nothi |  |  |  |  | c087fcd8-3bd3-450d-8577-cc76e482af6f
НДС: | [6 empty] | не облагается | nds |  |  |  |  | b5cab0f9-1348-409f-9054-63ed3026c5f3
Всего по Акту: | [6 empty] | 82848.6 | smitog |  |  |  |  | b8fdbd52-322f-4372-aeb9-3af97eeb659d
| Сдал: | Генеральный директор ООО РСК ДОММАСТЕР __________________________ / Тимербулатов Зинур Динарович /
м.п.
| Принял: | Генеральный директор ЗАО "Заказчик" __________________________ / Иванов И.И. /
м.п.