## Дефектовка №1
1.8 | Коэфф. для стоимости работ | Трудозатр, чел/час: |  | 28.64 |  | Работа |  | Материал | Всего | type | Ремонтно отделочные работы | [7 empty] | дефектовка | 445924aa-8392-41ef-8d64-4a36ede7bbb4 | 1 | не облагается
1.04 | Коэфф. для стоимости материалов | Мат-лы, тонн: |  | 0 | См. стоимость: | 82848.6 |  | 0 | 82848.6 | itogi
0% | ВНС | Мусор, тонн: |  | 2.97 | План. затраты: | 46027 |  | 0 | 48328.35 | itogi | [8 empty] | 9.1.0.5
0% | ЛНИ | Скрыть детали |  | Показать детали | УЧР / УЧП: |  |  | 41.67% | 34520.25 | itogi | [8 empty] | 1
Ремонтно отделочные работы | [7 empty] | Столбцы сметы |  | ved |  |  | Трудозатр единицы, чел/час | Масса единицы, тонн | Раз ряд | Трудо затраты, чел/час | Масса мусора, тонн | Масса материала, тонн
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |  | k | Сметная цена | Сметная стоимость | shapka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 5 | 6 | shapka |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
mr
1 | Раздел: Ванная | [8 empty] | razd
vps
1 | Подготовка(грунтование 2 раза,обеспыливание,заделка трещин) | м2 | 79 | 33 | 2607 | дс | 1.8 | 59.4 | 4692.6 | pr | a1e1ebf4-7e9c-4a6e-8780-a6d9d88e1893 |  | 0.2 | 0.027 | 3 | 15.8 | 2.13
2 | Установка маяков | м2 | 79 | 40 | 3160 | дс | 1.8 | 72 | 5688 | pr | 28740349-9725-4eab-881f-9f7c88357661 |  | 0.16 | 0.00017 | 3 | 12.64 | 0.01
3 | Монтаж демферной ленты по периметру(по факту) | пог.м | 70 | 30 | 2100 | дс | 1.8 | 54 | 3780 | pr | 367594f4-0248-45eb-96ee-8dff83b9aa0a | . | 0 | 0.0005 |  | 0 | 0.04
4 | Стяжка пола до 20 мм (наливной ) + 100 руб. за каждые 10мм к цене стяжки | м2 | 79 | 220 | 17380 | дс | 1.8 | 396 | 31284 | pr | 8d93fc2b-3518-4f34-ad2a-7c0db0443af8 | . | 0 | 0.01 |  | 0 | 0.79
5 | Уборка,перенос различных придметов в помещение | шт | 1 | 1500 | 1500 | дс | 1.8 | 2700 | 2700 | pr | 862645c2-35e0-4bda-9888-7d0300601ae9 |  | 0.2 | 0 | 4 | 0.2 | 0
6 | Укладка кварцвинила на подложку | м2 | 79 | 170 | 13430 | дс | 1.8 | 306 | 24174 | pr |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
nps
Итого по разделу: |  |  |  |  | 40177 |  | Итого по разделу: |  | 72318.6 | irazd | [5 empty] | 28.64 | 2.97 | 0
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 40177 |  | в т.ч. стоимость работ: |  | 72318.6 | irazdp
в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  |  | 0 |  | в т.ч. стоимость материалов: |  | 0 | irazdm
mr
2 | Раздел: ванная | [8 empty] | razd
vps
1 | Чистка стыков перед затиркой | пог.м | 15 | 60 | 900 | дс | 1.8 | 108 | 1620 | pr |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Затирка плитки сух.смесями шов 45 градусов | пог.м | 15 | 330 | 4950 | дс | 1.8 | 594 | 8910 | pr |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
nps
Итого по разделу: |  |  |  |  | 5850 |  | Итого по разделу: |  | 10530 | irazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 5850 |  | в т.ч. стоимость работ: |  | 10530 | irazdp
в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  |  | 0 |  | в т.ч. стоимость материалов: |  | 0 | irazdm
mr
Итого по разделам: |  |  |  |  | 46027 |  | Итого по разделам: |  | 82848.6 | itog | [5 empty] | 28.64 | 2.97 | 0
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 46027 |  | в т.ч. стоимость работ: |  | 82848.6 | itogp
в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  |  | 0 |  | в т.ч. стоимость материалов: |  | 0 | itogm
empt
Прочие расходы: |  | 5% |  |  | 2301.35 |  |  |  |  | nr
Итого по ведомости: |  |  |  |  | 48328.35 |  |  |  |  | ived
empt
Надбавки и скидки для сметы (Подвал сметы) | [9 empty] | empt
empt
Итого по разделам: | [8 empty] | 82848.6 | smitograzd
lz_nothi
НДС: | [8 empty] | не облагается | nds
Всего по смете: | [8 empty] | 82848.6 | smitog
endall

## Смета №1
Утверждаю: |  | Согласовано: | [6 empty] | Смета | 1 | Ремонтно отделочные работы | 1 | 2026-02-19 |  | смета | 445924aa-8392-41ef-8d64-4a36ede7bbb4 | 1 | не облагается
Генеральный директор ЗАО "Заказчик" |  | Генеральный директор ООО РСК ДОММАСТЕР | [6 empty] | Ремонтно отделочные работы | г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 |  |  |  |  | 6-графка (книжная)
/ Иванов И.И. / |  | / Тимербулатов Зинур Динарович / | [7 empty] | 2026-02-19 | 0 | 0:00 | 0 |  |  |  | FALSE | 0 | FALSE | в соответствии с Договором | в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента начала работ | 2 (два) года | В течение 5 (пяти) банковских дней
19.02.2026 м.п. |  | 19.02.2026 м.п. | [6 empty] | ООО РСК ДОММАСТЕР | ЗАО "Заказчик" |  |  |  |  | 9.1.0.5
Смета № 1 | [8 empty] | a26301f9-78db-4940-86ed-8f0ba2ce8b8e | 8e85a709-e4d3-4c09-bb8a-7bd8d9487ef2 |  |  |  |  | 1
на Ремонтно отделочные работы по адресу: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 | [14 empty] | TRUE
Приложение № 1 | [14 empty] | TRUE
к Договору № _____ от 19.02.2026г. | [14 empty] | TRUE
|  |  |  | Сметная стоимость: | 82848.6
|  |  |  | Стоимость работы: | 82848.6
составлена в уровне текущих цен на Февраль 2026г. |  |  |  | Стоимость материалов: | 0
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[6 empty] | mr | [7 empty] | 274578e1-3367-44d0-a423-7540a6899bc8
1 | Раздел: Ванная |  |  |  |  | razd | [7 empty] | 926265f7-c97d-4f52-ab25-d741a385c40d
1 | Подготовка(грунтование 2 раза,обеспыливание,заделка трещин) | м2 | 79 | 59.4 | 4692.6 | pr | a1e1ebf4-7e9c-4a6e-8780-a6d9d88e1893 | [6 empty] | 5c7fadd1-e67a-4cc5-862b-ee5b43e62af6
2 | Установка маяков | м2 | 79 | 72 | 5688 | pr | 28740349-9725-4eab-881f-9f7c88357661 | [6 empty] | 349f053d-bcfd-46ba-96dd-8770f6620208
3 | Монтаж демферной ленты по периметру(по факту) | пог.м | 70 | 54 | 3780 | pr | 367594f4-0248-45eb-96ee-8dff83b9aa0a | . | [5 empty] | ab6d014c-7f9a-4549-8dc0-d4eb6d52f454
4 | Стяжка пола до 20 мм (наливной ) + 100 руб. за каждые 10мм к цене стяжки | м2 | 79 | 396 | 31284 | pr | 8d93fc2b-3518-4f34-ad2a-7c0db0443af8 | . | [5 empty] | a2168c60-0820-4501-844b-19c490ed9a3c
5 | Уборка,перенос различных придметов в помещение | шт | 1 | 2700 | 2700 | pr | 862645c2-35e0-4bda-9888-7d0300601ae9 | [6 empty] | 88954e44-f4b8-4067-9c59-744fad92700f
6 | Укладка кварцвинила на подложку | м2 | 79 | 306 | 24174 | pr | [7 empty] | db5169b1-b704-495b-9b1e-3f64742ce051
Итого по разделу |  |  |  |  | 72318.6 | irazd | [7 empty] | aa4ff4de-da9f-4178-b3d4-3c38b5bf5b42
[6 empty] | mr | [7 empty] | 66eaf783-850b-4ad2-8893-549c66d5ec9a
2 | Раздел: ванная |  |  |  |  | razd | [7 empty] | e2b3bea7-6d00-45a0-a852-b79027bf2add
1 | Чистка стыков перед затиркой | пог.м | 15 | 108 | 1620 | pr | [7 empty] | 08968397-6063-4f3f-ba90-3cdc6d2d0a33
2 | Затирка плитки сух.смесями шов 45 градусов | пог.м | 15 | 594 | 8910 | pr | [7 empty] | e4e986f8-64b7-4517-8c5d-454716ac8380
Итого по разделу |  |  |  |  | 10530 | irazd | [7 empty] | b9f24bce-ecdc-4ea0-84cd-62e4cc7ebd5c
[6 empty] | mr | [7 empty] | 538a5c03-f9ab-4ea9-88b0-1470611b5735
Итого по разделам |  |  |  |  | 82848.6 | smitograzd | [7 empty] | d0f129d9-80a6-4c71-8db1-b6fab8b46569
в т.ч. стоимость работ: |  |  |  |  | 82848.6 | itogp | [7 empty] | e6e9bba0-a3cb-44d3-9b49-1f151e4c7fed
в т.ч. стоимость материалов и машин: |  |  |  |  | 0 | itogm | [7 empty] | ab8f8a88-c5b2-437b-ac42-b5549c082c37
[6 empty] | lz_nothi | [7 empty] | c087fcd8-3bd3-450d-8577-cc76e482af6f
НДС: |  |  |  |  | не облагается | nds | [7 empty] | b5cab0f9-1348-409f-9054-63ed3026c5f3
Всего по смете |  |  |  |  | 82848.6 | smitog | [7 empty] | b8fdbd52-322f-4372-aeb9-3af97eeb659d
Составил: ___________________________________ / ______________________________________ /
Проверил: ___________________________________ / ______________________________________ /

## КС-2 №1
[5 empty] | Унифицированная форма № КС- 2 |  |  |  |  | Ремонтно отделочные работы | г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 |  |  |  | кс-2 | 9008c503-baca-49a2-b550-26e32b81683f | 1 | не облагается
[5 empty] | Утверждена постановлением Госкомстата России | [9 empty] | 445924aa-8392-41ef-8d64-4a36ede7bbb4
[5 empty] | от 11.11.99 № 100 |  |  |  | TRUE | [5 empty] | 9.1.0.5
[7 empty] | Код |  | FALSE | a26301f9-78db-4940-86ed-8f0ba2ce8b8e | 8e85a709-e4d3-4c09-bb8a-7bd8d9487ef2 | 8e85a709-e4d3-4c09-bb8a-7bd8d9487ef2
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322005 | [7 empty] | 5c44c4a5-dbed-4ce0-9be9-a817b84df6f6
Инвестор: |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: 8 (495) 123-45-67 |  |  |  | по ОКПО | 23232321 | [6 empty] | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: 8 (495) 123-45-67
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  | 23232321
Заказчик: |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: 8 (495) 123-45-67 |  |  |  | по ОКПО | [7 empty] | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, тел: 8 (495) 123-45-67
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  | 61145824
Подрядчик: |  | ООО РСК ДОММАСТЕР, 453261, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Уфимская, д. 37 к. А , тел: 89174806003 |  |  |  | по ОКПО | [7 empty] | ООО РСК ДОММАСТЕР, 453261, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Уфимская, д. 37 к. А , тел: 89174806003
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Ремонтно отделочные работы, г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 | [11 empty] | Ремонтно отделочные работы, г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
наименование, адрес
Объект: |  | Ремонтно отделочные работы | [11 empty] | Ремонтно отделочные работы
|  | наименование |  |  |  | Вид деятельности по ОКВД
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[6 empty] | дата | 2026-02-19
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчётный период
[6 empty] | с | по
|  | АКТ | 1 | 2026-02-19 |  | 2026-02-19 | 2026-02-19
О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | 82848.6 | руб.
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
по порядку | по смете |  |  |  | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[8 empty] | mr |  |  |  |  | 274578e1-3367-44d0-a423-7540a6899bc8
1 | Раздел: Ванная | [6 empty] | razd |  |  |  |  | 926265f7-c97d-4f52-ab25-d741a385c40d
1 | 1 | Подготовка(грунтование 2 раза,обеспыливание,заделка трещин) |  | м2 | 79 | 59.4 | 4692.6 | pr |  |  |  |  | 5c7fadd1-e67a-4cc5-862b-ee5b43e62af6
2 | 2 | Установка маяков |  | м2 | 79 | 72 | 5688 | pr |  |  |  |  | 349f053d-bcfd-46ba-96dd-8770f6620208
3 | 3 | Монтаж демферной ленты по периметру(по факту) |  | пог.м | 70 | 54 | 3780 | pr |  |  |  |  | ab6d014c-7f9a-4549-8dc0-d4eb6d52f454
4 | 4 | Стяжка пола до 20 мм (наливной ) + 100 руб. за каждые 10мм к цене стяжки |  | м2 | 79 | 396 | 31284 | pr |  |  |  |  | a2168c60-0820-4501-844b-19c490ed9a3c
5 | 5 | Уборка,перенос различных придметов в помещение |  | шт | 1 | 2700 | 2700 | pr |  |  |  |  | 88954e44-f4b8-4067-9c59-744fad92700f
6 | 6 | Укладка кварцвинила на подложку |  | м2 | 79 | 306 | 24174 | pr |  |  |  |  | db5169b1-b704-495b-9b1e-3f64742ce051
Итого по разделу | [6 empty] | 72318.6 | irazd |  |  |  |  | aa4ff4de-da9f-4178-b3d4-3c38b5bf5b42
[8 empty] | mr |  |  |  |  | 66eaf783-850b-4ad2-8893-549c66d5ec9a
2 | Раздел: ванная | [6 empty] | razd |  |  |  |  | e2b3bea7-6d00-45a0-a852-b79027bf2add
1 | 1 | Чистка стыков перед затиркой |  | пог.м | 15 | 108 | 1620 | pr |  |  |  |  | 08968397-6063-4f3f-ba90-3cdc6d2d0a33
2 | 2 | Затирка плитки сух.смесями шов 45 градусов |  | пог.м | 15 | 594 | 8910 | pr |  |  |  |  | e4e986f8-64b7-4517-8c5d-454716ac8380
Итого по разделу | [6 empty] | 10530 | irazd |  |  |  |  | b9f24bce-ecdc-4ea0-84cd-62e4cc7ebd5c
[8 empty] | mr |  |  |  |  | 538a5c03-f9ab-4ea9-88b0-1470611b5735
Итого по разделам | [6 empty] | 82848.6 | smitograzd |  |  |  |  | d0f129d9-80a6-4c71-8db1-b6fab8b46569
в т.ч. стоимость работ: | [6 empty] | 82848.6 | itogp |  |  |  |  | e6e9bba0-a3cb-44d3-9b49-1f151e4c7fed
в т.ч. стоимость материалов и машин: | [6 empty] | 0 | itogm |  |  |  |  | ab8f8a88-c5b2-437b-ac42-b5549c082c37
[8 empty] | lz_nothi |  |  |  |  | c087fcd8-3bd3-450d-8577-cc76e482af6f
НДС: | [6 empty] | не облагается | nds |  |  |  |  | b5cab0f9-1348-409f-9054-63ed3026c5f3
Всего по Акту: | [6 empty] | 82848.6 | smitog |  |  |  |  | b8fdbd52-322f-4372-aeb9-3af97eeb659d
| Сдал: | Генеральный директор ООО РСК ДОММАСТЕР __________________________ / Тимербулатов Зинур Динарович /
м.п.
| Принял: | Генеральный директор ЗАО "Заказчик" __________________________ / Иванов И.И. /
м.п.

## М-29 №1
ООО РСК ДОММАСТЕР | [5 empty] | Форма М-29 | м-29 | bd546175-07e4-44c4-8642-05d538976348 | a26301f9-78db-4940-86ed-8f0ba2ce8b8e
Начальник участка / прораб:
|  | Ведомость списания материалов № |  | 1 |  |  | a70b928e-2cbf-4ff2-95b6-8a93adb7fa70
(ОТЧЕТ О РАСХОДЕ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РАСХОДОМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПО НОРМАМ / СМЕТЕ)
| к Акту КС-2 № | 1 от 19.02.2026 |  | за период: | с 19.02.2026 по 19.02.2026 |  |  |  | 9008c503-baca-49a2-b550-26e32b81683f | 1 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 445924aa-8392-41ef-8d64-4a36ede7bbb4
| по Договору № | от 19.02.2026 (Ремонтно отделочные работы) | [8 empty] | 2026-02-19 | Ремонтно отделочные работы
| Заказчик: | ЗАО "Заказчик" | [6 empty] | 8e85a709-e4d3-4c09-bb8a-7bd8d9487ef2
| Составлена: | 2026-02-19
№ п/п | № поз. по Смете | Наименование ресурсов, конструкций и изделий | Ед. изм. | Запланированный расход (по смете) | Фактический расход (по Акту КС-2) | Экон.(+) / Перер.(-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
Итого по ведомости: 0 позиций.
[5 empty] | 2026-02-19 | г.
|  | Начальник участка / прораб: | ____________________ / __________________ /

## КС-3 №1
[16 empty] | Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  | кс-3 | 5c44c4a5-dbed-4ce0-9be9-a817b84df6f6 |  | не облагается
Утверждена постановлением Госкомстата России
[16 empty] | от 11 ноября 1999 г. № 100 |  |  |  |  | TRUE | 9.1.0.5 | FALSE
82848.6
[12 empty] | Код | [8 empty] | Ремонтно отделочные работы
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322001 | [8 empty] | г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
Инвестор: |  |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, 8 (495) 123-45-67 | [7 empty] | по ОКПО | 23232321 | [6 empty] | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, 8 (495) 123-45-67 |  | 8e85a709-e4d3-4c09-bb8a-7bd8d9487ef2
|  |  | организация, адрес, телефон, факс | [8 empty] | 23232321 | [8 empty] | 8e85a709-e4d3-4c09-bb8a-7bd8d9487ef2
Заказчик: |  |  | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, 8 (495) 123-45-67 | [7 empty] | по ОКПО | [7 empty] | ЗАО "Заказчик", г. Москва, ул. Самая длинная, д.54, 8 (495) 123-45-67 |  | a26301f9-78db-4940-86ed-8f0ba2ce8b8e
|  |  | организация, адрес, телефон, факс | [8 empty] | 61145824
Подрядчик: |  |  | ООО РСК ДОММАСТЕР, 453261, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Уфимская, д. 37 к. А , 89174806003 | [7 empty] | по ОКПО | [7 empty] | ООО РСК ДОММАСТЕР, 453261, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Уфимская, д. 37 к. А , 89174806003
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  |  | Ремонтно отделочные работы, г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 | [15 empty] | Ремонтно отделочные работы, г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата | 2026-02-19
Вид операции
[8 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  | по
[6 empty] | СПРАВКА |  | 1 | 2026-02-19 |  |  |  | 2026-02-19 |  | 2026-02-19
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку |  | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[7 empty] | с начала проведения работ |  | с начала года |  |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  | 82848.6 |  | 82848.6 |  |  |  |  | 82848.6
в том числе:
1 |  | Ремонтно отделочные работы |  |  |  |  | 82848.6 |  | 82848.6 |  |  |  |  | 82848.6 |  |  | 445924aa-8392-41ef-8d64-4a36ede7bbb4 | 9008c503-baca-49a2-b550-26e32b81683f |  | Ремонтно отделочные работы
[12 empty] | Итого |  | 82848.6
[12 empty] | Сумма НДС |  | не облагается
[12 empty] | Всего с учетом НДС |  | 82848.6
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | Генеральный директор ____________________ / Иванов И.И. /
М.П.
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | Генеральный директор ____________________ / Тимербулатов Зинур Динарович /
М.П.

## Счёт № 1
ООО РСК ДОММАСТЕР | [16 empty] | счёт | a26301f9-78db-4940-86ed-8f0ba2ce8b8e | 1 | 1 | Оплата по Договору | не облагается
[17 empty] | 1 | 8e85a709-e4d3-4c09-bb8a-7bd8d9487ef2 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 50
Адрес: |  |  | 453261, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Уфимская, д. 37 к. А , тел: 89174806003 | [13 empty] | 9.1.0.5 | 8e85a709-e4d3-4c09-bb8a-7bd8d9487ef2 |  | 0
0
Образец заполнения платёжного поручения
БИК
Сч. №
Банк получателя
ИНН |  | 0266032160 |  |  |  | КПП | 026601001 |  | Сч. №
ООО РСК ДОММАСТЕР
Получатель
Счёт № 1 от 19.02.2026г.
Покупатель: |  |  |  | ЗАО "Заказчик"
Грузополучатель: |  |  |  | ЗАО "Заказчик"
№ | Товары (работы, услуги) | [8 empty] | Кол-во | Ед. изм. | Цена |  | Сумма
1 | Оплата по Договору № 1 от 19.02.2026г. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | Оплата по Договору № 1 от 19.02.2026г.
[13 empty] | Итого: | 0
[13 empty] | в том числе НДС: | не облагается
[13 empty] | Всего к оплате: | 0
Всего наименований 1, на сумму 0,00 руб.
Ноль рублей 00 копеек
В платёжном поручении ссылка на номер Договора обязательна!!! | [14 empty] | В платёжном поручении ссылка на номер Договора обязательна!!!
Руководитель: |  |  |  |  | ___________________________________ / Тимербулатов Зинур Динарович /
м.п.
Главный бухгалтер: |  |  |  |  | ___________________________________ /___________________________ /

## Счёт-фактура № 202
[23 empty] | Приложение № 1 | счёт-фактура | 72f09610-09f6-4df3-8872-30539d8ab9ce | 5c44c4a5-dbed-4ce0-9be9-a817b84df6f6 | КС-3 №1 | не облагается | 1 |  | 1
[23 empty] | к Постановлению Правительства | [7 empty] | 2026-02-19
[23 empty] | Российской Федерации | [7 empty] | 82848.6
[23 empty] | от 26.12.2011 №1137 | 9.0.0.0
(в редакции постановления Правительства РФ от 16 августа 2024г. № 1096)
СЧЕТ-ФАКТУРА № 202 от 19.02.2026г. | [30 empty] | 202 | 2026-02-19
ИСПРАВЛЕНИЕ № 19.02.2026 от 19.02.2026г. | [30 empty] | 1 | 2026-02-19
Продавец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОММАСТЕР" (ООО РСК ДОММАСТЕР) | [29 empty] | a26301f9-78db-4940-86ed-8f0ba2ce8b8e | ООО РСК ДОММАСТЕР
Адрес: 453261, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Уфимская, д. 37 к. А
ИНН/КПП продавца: 0266032160/026601001
Грузоотправитель и его адрес: ООО РСК ДОММАСТЕР, 453261, Башкортостан респ., г. Салават, ул. Уфимская, д. 37 к. А | [29 empty] | a26301f9-78db-4940-86ed-8f0ba2ce8b8e | ООО РСК ДОММАСТЕР
Грузополучатель и его адрес: Мидхат | [29 empty] | 6a1e23f5-4334-4a9f-9656-dc0524516d63 | Мидхат
К платежно-расчетному документу: 1 | [30 empty] | 1
Документ об отгрузке: 1 | [30 empty] | 1
Покупатель: ЗАО "Заказчик" | [29 empty] | 8e85a709-e4d3-4c09-bb8a-7bd8d9487ef2 | ЗАО "Заказчик"
Адрес: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54
ИНН/КПП покупателя: 1245125636/125465225
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 | [30 empty] | Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):
№ п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права |  | код вида товара |  | Единица измерения |  |  | Коли - чество (объём) |  | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза |  |  | Налоговая ставка | Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом налога - всего |  | Страна происхождения товара |  |  | Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
[5 empty] | к о д | условное обозначение (националь- ное) | [12 empty] | цифро вой код |  | Краткое наименова ние
1 | 1а |  | 1б |  | 2 | 2а |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 10а | 11
1 | Ремонтно отделочные работы по адресу: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 по Договору № _____ от 19.02.2026г. |  | --- |  | --- | --- |  | --- |  | --- | 82848.6 | без акциза |  |  | --- | #VALUE! | #VALUE! |  | 643 |  | РФ | --- | [8 empty] | Ремонтно отделочные работы по адресу: г. Москва, ул. Самая длинная, д.54 по Договору № _____ от 19.02.2026г.
Всего к оплате | [10 empty] | 82848.6 | x |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Руководитель организации | [12 empty] | Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо | [6 empty] | / Тимербулатов Зинур Динарович / | [5 empty] | или иное уполномоченное лицо
|  | (подпись) |  |  |  |  | (ф.и.о.) | [10 empty] | (подпись) |  | (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |  |  | (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)